# 关于进一步规范我省公路水运工程建设项目安全生产费用管理工作的通知

（送审稿）

各市（州）交通运输局，各高速公路建设项目和重点水运建设项目投资人、项目公司，厅直有关单位：

为适应我省公路水运工程建设项目安全生产管理的新形势和新要求，践行“以人为本”的安全生产理念，强化建设项目安全生产费用管理水平，根据财政部、应急管理部和交通运输行业相关规定，现就规范我省公路水运工程建设项目安全生产费用管理工作提出以下要求。

一、明确建设项目安全生产费用内容

（一）明确建设项目安全生产费用范围。公路水运工程建设项目安全生产费用是指按照国家现行的安全生产费用管理规定，为保证施工现场作业人员及作业环境安全，专门用于完善和改进公路水运工程建设项目安全生产条件而投入的资金。

建设项目安全生产费用使用范围应按照财政部、应急管理部《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财资﹝2022﹞136号）文件和交通运输行业相关规定执行。根据项目实际情况，因地质灾害、防洪防汛等紧急避难所发生的人员和机械设备转移费用、临时安置费用、应急避难场地建设及维护费用，以及为保障作业人员安全而在“两区三厂”及施工作业场所布设的视频监控和检测设备购置、运行维护费用等可以在建设项目安全生产费用中列支，具体详见附件“公路水运工程建设项目安全生产费用使用范围明细表”。

（二）专项列支建设项目安全生产相关配套费用。以下与建设项目安全生产相关的配套费用，不得挤占建设项目安全生产费用，需按相关规定列入相应专项费用予以保障。

1.勘察设计阶段、交（竣）工验收阶段按规定开展的项目安全性评价费用；

2.涉及其他公路、铁路和管线等工程项目的安全性评价、已单独计列的交通安全保障以及安全防护等费用；保通工程施工现场通行隔离设施费用，施工期临时通航保障费用；

3.施工机械、设备（不包括安全附件）的购置、维护和保养费用；由厂家或供货商承担的安全设施及特种设备的检验检测费用；

4.按照“建设项目安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用”要求投入的安全设施所发生的费用；

5.工程量清单中已单列的保险费用，如施工单位为施工人员办理的团体或个人人身意外伤害险、第三方责任险以及建筑工程一切险费用；

6.处理安全事故或自然灾害所发生的善后工作费用；

7.工程量清单中已经单列的与项目安全生产有关的费用，工程量清单其他子目单价、合价或费率中已包含，或根据招标文件、设计图纸、相关计价依据等能够清晰界定的相关施工措施费用；

8.其他根据相关规定不应列入建设项目安全生产费用支出的费用。

二、保障建设项目安全生产费用投入

（三）设计单位应在设计阶段足额编制建设项目安全生产费用。设计单位在编制工程估、概（预）算时，应依据工程建设项目估算、概算预算编制办法及有关规定，计列建设项目安全生产费用。当建设项目安全风险较大时，应在进行安全生产风险评估的基础上，进行安全生产专项设计，其费用列入概（预）算。

在项目建设过程中，因工程变更导致工程费用发生变化的，除因施工单位责任而产生的返工工程外，设计单位均应单独计算设计变更部分的建设项目安全生产费用，并与原批复预算中的建设项目安全生产费用进行品叠。

（四）建设单位应在招投标阶段足额计列建设项目安全生产费用。建设单位在施工招标时，应结合各合同段工程特点、地质条件、施工工艺、施工环境、安全生产风险程度和安全生产标准要求等因素，统筹建设项目安全生产费，分合同段按不低于国家和省最低标准规定测算并确定所需建设项目安全生产费用，并在招标工程量清单中单独列出，作为非竞争性报价，纳入最高投标限价中。

最高投标限价中的建设项目安全生产费费率按公路工程、港口与航道工程不低于1.5%，航运枢纽中的电站工程、机电与金属工程、挡泄水建筑物工程不低于2.5%的规定标准计取。最高投标限价中建设项目安全生产费用的计算基数为扣除安全生产费（或安全文明施工费）、机电设备购置费后的全部建筑安装工程费用。

建设单位应当在招标文件、施工合同中明确建设项目安全生产费用的使用范围、使用清单、数额、计量支付方式与时限、具体使用要求以及调整方式等条款。

（五）施工单位应在项目实施阶段足额到位建设项目安全生产费用。施工单位应依法落实安全生产投入主体责任，按专款专用的要求，向所承揽的建设项目标段，足额到位建设项目安全生产费用，不得挤占、挪用。同时建立健全建设项目安全生产费用提取和使用的内外部监督检查及考核机制，严格落实项目安全生产措施，全力保障建设项目安全生产费用足额使用。

总承包单位、施工单位项目部及分包单位应足额保障劳务合作队伍安全生产费的投入，不得将建设项目安全生产费转嫁由劳务队伍承担；建设项目安全生产费用不纳入施工总承包合同风险费用管理。

三、规范建设项目安全生产费用使用

（六）建设单位应加强建设项目安全生产费用的使用管理。建设单位应根据本项目建设特点，建立建设项目安全生产费用计量支付制度和监督检查制度。每季度至少牵头组织一次对施工单位的建设项目安全生产费用使用情况的督查监查。

建设单位应依照合同约定于工程开工日一个月内向项目部支付至少50%的建设项目安全生产费用。在项目建设过程中，因设计变更导致建设项目安全生产费用发生变化的，若合同中建设项目安全生产费用总额尚未使用完，建设单位可不对合同建设项目安全生产费用总额进行调整。

建设单位应以现场据实计量支付或清单单价支付方式为主，现场计量与总额包干相结合为辅的方式支付建设项目安全生产费用。对于能够以具体单位数量进行计量的建设项目安全生产费用，应采用现场计量、按实支付的方式进行计量与支付；对于无法具体单位数量进行计算的，可采用总额包干、分期支付的方式进行计量与支付。其中总额包干费用应控制在合同中建设项目安全生产费的30%以内。

原合同建设项目安全生产费用无法保障时，建设单位可将增加的费用依次在合同暂列金、招标结余、建安结余、项目结余中列支。仍有不足的，可按规定程序报批后在预备费中列支。

工程交工验收后，实际使用的建设项目安全生产费用总额少于合同中费用总额的，建设单位应在结算时扣减合同中未使用的建设项目安全生产费用。工程竣工决算后，建设单位应当收回尚有结余的建设项目安全生产费用。

（七）施工单位项目部应规范建设项目安全生产费用的使用行为。施工单位项目部应建立健全建设项目安全生产费用管理制度，明确建设项目安全生产费用管理程序、职责及权限。施工单位进场后应结合项目情况，编制现场建设项目安全生产费用计划、清单子目、价格和数量，经现场监理机构审核后报建设单位。施工单位在编制安全生产专项方案的同时，应进一步细化建设项目安全生产费用的使用计划及资金安排，确保安全生产相关措施的落地落实。

施工总承包单位依法将工程分包的，分包合同中应当明确由分包人实施的安全生产措施、分包工程建设项目安全生产费用及支付条款等，并单独约定于分包工程开工日一个月内向分包单位支付不少于50%的建设项目安全生产费用。施工总承包单位应根据合同约定、责任划分，按相应比例支付分包单位的建设项目安全生产费用，并监督使用。

（八）监理单位应严审建设项目安全生产费用的使用核销。监理单位应制定建设项目安全生产费用监理实施细则，加强对施工单位建设项目安全生产费用使用的监理。严格审核施工单位的施工方案和建设项目安全生产费用使用计划，必要时应组织对安全生产专项方案进行论证，并将建设项目安全费用使用情况纳入监理月报，定期向建设单位报送。

现场监理机构发现施工单位未落实建设项目安全生产费用或者施工现场存在安全隐患需要加大建设项目安全生产费用投入的，应当要求其改正。施工单位拒不整改的，现场监理机构应责令停工，并及时向建设单位和有关主管部门书面报告。施工单位在建设项目安全生产费用计量支付中存在不规范、不准确等问题且拒不整改的，可暂停建设项目安全生产费用及工程款的计量支付，并及时向建设单位报告。

四、强化建设项目安全生产费用监管

（九）项目投资人应加强对所投资项目的建设项目安全生产费用管理。建立健全建设项目安全生产费用投入及使用管理制度，明确使用程序、职责和权限，确保建设项目安全生产费用的足额保障和使用，积极配合交通运输主管部门的监管。

（十）交通运输主管部门及其造价管理机构应加强建设项目安全生产费用投入的监管。在设计图纸及其建设费用批复阶段，应加强对建设项目安全生产费费率应用的核查，严格审查因工程安全风险较大而提高建设项目安全生产费费率的安全专项设计。加强对招投标阶段建设项目安全生产费用落实、使用责任等核心条款的核查。

交通运输主管部门及其质监、造价管理机构应加强建设项目安全生产费用使用情况的监管。重点监督检查项目参建单位建设项目安全生产费用管控制度的建立及执行情况，建设项目安全生产费用合同管理及计列核销情况，安全生产设施设备投入和风险隐患排查整改及投入保障情况，涉及建设项目安全生产费投诉举报情况等。

（十一）交通运输主管部门应及时将建设项目安全生产费用投入不足、不及时、挤占挪用、虚报冒领等不良行为纳入信用评价处理。对因建设项目安全生产费用投入不到位、管理不规范而导致安全生产事故及恶性事件的，严肃追究相关单位及人员责任。

附件：公路水运工程建设项目安全生产费用使用范围明细表

四川省交通运输厅

2023年  月  日

附件：

公路水运工程建设项目安全生产费用

使用范围明细表

| 费用大类 | 使用范围明细 |
| --- | --- |
| 一、安全防护设施与设备 | 1.洞口、河流、基坑、沉井、泥浆池、作业通道、作业平台临边、高空作业等危险部位以及重要设施设备的安全防护、防滑、防水设施、反光保护费用 |
|  | 2.施工现场交叉作业防护设施，现场高压电塔、杆、光缆的围护设施费用 |
|  | 3.施工作业区域安全标志、标牌、灯具、反光保护等警示警告设施费用 |
|  | 4.施工现场供配电设施的维修保养费用，供配电设施的周边安全防护设施，电器防爆设施费用 |
|  | 5.防火、防爆、防尘、防毒、防雷、防风、防触电、防地质灾害等设施设备费用 |
|  | 6.隧道、地下工程施工有毒有害气体、粉尘监测与通风设备设施（不含隧道工程通风）费用 |
|  | 7.设置视频监控系统（含施工驻地）、隧道门禁系统运行维护费用、隧道安全风险监控系统、报警系统、人员定位系统费用 |
|  | 8.交通防护设施设备费用 |
|  | 9.其他经监理和建设单位确认的临时安全防护设施、设备费用 |
| 二、应急能力建设与设施设备 | 1.聘请专业机构编制或修订应急预案，应急预案评审费用 |
|  | 2.应急照明、防汛排涝、消防、救灾等常用器材、设备与设施费用 |
|  | 3.事故逃生、紧急避难设施设备费用，紧急避难（人员、机械）交通费用、应急避难场地建设及维护费，临时安置费用 |
|  | 4.急救器材（含急救药品）及设备费用 |
|  | 5.应急救援培训、委托专业应急救援产生的相关费用 |
|  | 6.委托专业机构编制应急演练方案、应急演练培训、场地租用及设备租用、应急演练写作及评估费用 |
| 三、风（危）险源辨识评估、监控与信息化 | 1.重大风（危）险源 检测、评估、监控费用 |
|  | 2.安全风险分级管控、重大事故隐患评估和整改费用 |
|  | 3.重大风（危）险监控费用（不含施工监控量测费用） |
|  | 4.安全生产信息化建设、运维和网络安全 |
| 四、安全生产检查、评价评估、咨询服务和标准化建设 | 1.聘请专业机构或专家开展施工安全专项风险评估报告的编制、审查、评审等相关费用 |
|  | 2.危险性较大分部分项工程专项施工方案论证等相关费用 |
|  | 3.聘请专业机构或专家开展其他与施工安全生产技术、管理有关的咨询、审查、评估（价）或论证支出，不包括新建、改建、扩建项目安全评价费用。 |
|  | 4.聘请专业机构或专家对项目施工安全进行检查所支付的相关费用 |
|  | 5.为专职安全员配置的摄像机、无人机等辅助现场检查使用的器材、安全巡查专用车船使用费用。 |
| 五、现场作业人员安全防护用品 | 1.《用人单位劳动防护用品管理规范》规定的劳动防护用品费用 |
|  | 2.更新补充上述劳动防护用品费用 |
| 六、安全生产宣传、教育、培训及奖励 | 1.制作安全宣传标语、条幅、图片、视频等宣传资料所发生的费用 |
|  | 2.安全教育培训体验馆、警示馆、一线工人业余学校等场地建设费用 |
|  | 3.安全报纸、杂志订阅或安全书籍购置费用 |
|  | 4.安全知识竞赛、技能竞赛、安全专题会议等活动费用 |
|  | 5.安全经验交流、现场观摩、安全生产考核奖励等费用 |
|  | 6.委托第三方或者邀请专家开展的安全教育培训费用 |
|  | 7.项目管理人员安全生产专业培训、继续教育，作业人员安全及特种（专项）作业安全教育培训费用 |
|  | 8.参加有关行业主管部门或受其委托的专业培训机构组织的安全生产培训教育费用 |
|  | 9.从业人员发现并报告事故隐患的奖励 |
| 七、安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用 | 1.风险监测预警设施、智能化安全防护防控设施、逃生避险设施等数字化、网络化、智能化安全新技术与新装备 |
|  | 2.其他安全生产新技术、新标准、新工艺、新装备的研究和推广应用费用 |
| 八、安全设施及特种设备检测、检验检定校准 | 1.支架用钢管、贝雷片及其零配件等材料或产品的进场检验检测费用 |
|  | 2.施工中使用的施工机械、设施、机具以及安全防护用品、用具和配件的检测检验费用 |
|  | 3.起重机械、压力容器等特种设备的检验检测费用，防雷设施检测费用 |
|  | 4.翻模、滑（爬）模、施工挂（吊）篮、移动模架等设施的检验检测费用 |
| 九、安全生产责任保险 | 购买安全生产责任险的费用 |
| 十、其他与安全生产直接相关的支出 | 1.施工现场聘请的交通安全协管员费用 |
|  | 2.招投标时不可预见的，在施工过程中经建设单位与监理单位认可，可在建设项目安全生产费用中列支的其它与安全生产直接相关的费用 |

注：采用清单单价计量、据实支付的费用项目应当随建设项目安全生产费用使用报表一并提供相应凭证，发票、实际使用记录、签认单等形式均应认定为有效凭证。