附件2

养护工程从业单位承包合同段年度信用评价履约行为扣分标准

养护工程施工从业单位扣分标准

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评定内容 | 行为代码 | 不良行为 | 行为等级和扣分标准 | 条文说明 |
| 履约行为（满分100，扣完为止。GLSG2） | 人员到位，施工准备（满分10，扣完为止。行为代码GLSG2-2） | GLSG2-2-1 | 签订合同后无正当理由不按投标文件承诺时间进场 | 2分/延迟十日 | 　 |
| GLSG2-2-2 | 项目经理未按投标承诺到位，或在施工期间所更换项目经理资格降低，或未经批准擅自更换 | 2分/人次 | 　 |
| GLSG2-2-3 | 项目经理在施工期间不低于原资格更换 | 0.5分/人次 | 项目法人要求更换的除外 |
| GLSG2-2-4 | 技术负责人未按投标承诺到位，或在施工期间更换人员资格降低，或未经批准擅自更换 | 1分/人次 | 　 |
| GLSG2-2-5 | 技术负责人在施工期间不低于原人员资格更换 | 0.3分/人次 | 项目法人要求更换的除外 |
| GLSG2-2-6 | 安全员或其他注册执业人员未按投标承诺到位,或无正当理由更换 | 0.5分/人次 | 项目法人要求更换的除外 |
| GLSG2-2-7 | 主要工程管理、技术人员未按投标承诺到位 | 0.2分/人次 | 　 |
| GLSG2-2-8 | 特种人员未按要求持证上岗 | 1分/人次 | 按照有关管理文件、招标文件要求检查 |
| GLSG2-2-9 | 未按规定签订劳务用工合同 | 1分/次 | 　 |
| GLSG2-2-10 | 养护施工准备不足 | 2分 |  |
| 质量管理、进度管理（满分50，扣完为止。行为代码GLSG2-3） | GLSG2-3-1 | 拒绝或阻碍依法进行公路建设监督检查工作 | 4分/次 | 　 |
| GLSG2-3-2 | 未对职工进行专项教育和培训 | 0.5分/人次 | 　 |
| GLSG2-3-3 | 质量保证体系或质量保证措施不健全 | 2分 | 　 |
| GLSG2-3-4 | 特殊季节施工预防措施不健全 | 1分/次 | 对季节性施工有特殊预防要求的，如雨季、冬季施工，应有相应预防措施 |
| GLSG2-3-5 | 未建立工程质量责任登记制度 | 2分 | 　 |
| GLSG2-3-6 | 使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备 | 5分/次 | 　 |
| GLSG2-3-7 | 不按设计图纸施工 | 8分/次 | 　 |
| GLSG2-3-8 | 不按施工技术标准、规范施工 | 2.5分/次 | 　 |
| GLSG2-3-9 | 未经监理签认进入下道工序或分项工程 | 1.5分/次 | 　 |
| GLSG2-3-10 | 未经监理签认将建筑材料、建筑构配件和设备在工程上使用或安装 | 1.5分/次 | 　 |
| GLSG2-3-11 | 监理下达停工指令拒不执行 | 2.5分/次 | 　 |
| GLSG2-3-12 | 未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，或者未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测直接使用 | 2.5分/次 | 　 |
| GLSG2-3-13 | 施工过程中偷工减料 | 2.5分/次 | 　 |
| GLSG2-3-14 | 原材料堆放混乱，对使用质量造成影响 | 1.5分/次 | 如砂石材料堆放未分界、场地未硬化、未采取防雨防潮措施等 |
| GLSG2-3-15 | 工程检查中抽测主体工程质量不合格 | 6分/次 | 指交通主管部门组织的督查或项目法人组织的正式检查 |
| GLSG2-3-16 | 因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大 | 1分/次 | 如水泥混凝土表面蜂窝麻面、砌筑砂浆不饱满、钢筋混凝土保护层不够等 |
| GLSG2-3-17 | 因施工原因发生重大质量责任事故 | 8分/次 | 　 |
| GLSG2-3-18 | 出现质量问题拒不整改、或经整改仍达不到要求的 | 5分/次 | 被项目法人或交通主管部门发现有质量问题并要求整改，整改不合格的 |
| GLSG2-3-19 | 施工现场管理混乱 | 2分/次 | 　 |
| GLSG2-3-20 | 内业资料不全或不规范 | 4分/次 | 　 |
| GLSG2-3-21 | 工地试验室不符合要求 | 1—3分 | 　 |
| GLSG2-3-22 | 试验检测数据或内业资料虚假 | 5分/次 | 　 |
| GLSG2-3-23 | 因施工单位原因造成工程进度滞后计划工期或合同工期 | 0.5分/延迟十日 | 　 |
| GLSG2-3-24 | 未达到合同约定的质量标准 | 10分 | 　 |
| 财务管理（满分10，扣完为止。行为代码GLSG2-4） | GLSG2-4-1 | 财务管理制度不健全 | 2.5分/次 | 　 |
| GLSG2-4-2 | 财务管理混乱，管理台帐不完备 | 5分/次 | 　 |
| GLSG2-4-3 | 工程变更弄虚作假 | 3分/次 | 　 |
| GLSG2-4-4 | 虚假计量 | 2.5分/次 | 　 |
| GLSG2-4-5 | 流动资金不能满足工程建设 | 2.5分/次 | 　 |
| GLSG2-4-6 | 挪用工程款，造成管理混乱、进度滞后等不良影响 | 5分/次 | 　 |
| GLSG2-4-7 | 因施工企业原因拖欠工程款、农民工工资、材料款，尚未造成影响 | 0.5分/次 | 　 |
| 安全生产（满分20，扣完为止。行为代码GLSG2-5） | GLSG2-5-1 | 因施工企业原因未签订安全生产合同 | 1分 | 　 |
| GLSG2-5-2 | 未建立健全安全生产规章制度、操作规程或安全生产保证体系 | 1分 | 　 |
| GLSG2-5-3 | 项目负责人、专职安全生产管理人员、作业人员或者特种作业人员，未经安全教育培训或考核不合格即从事相关工作 | 2分/次 | 　 |
| GLSG2-5-4 | 未对职工进行安全生产教育和培训，或者未如实告知有关安全生产事项 | 1分/次 | 　 |
| GLSG2-5-5 | 未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材 | 1分/次 | 　 |
| GLSG2-5-6 | 未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装 | 0.5分/次 | 　 |
| GLSG2-5-7 | 特种设备未经具有专业资质的机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，投入使用。或使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施 | 2.5分/次 | 　 |
| GLSG2-5-8 | 使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备 | 2分/次 | 　 |
| GLSG2-5-9 | 储存、使用危险物品，未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施或者不接受有关主管部门依法实施的监督管理 | 2分/次 | 　 |
| GLSG2-5-10 | 对重大危险源未登记建档，或者未进行评估、监控，或者未制定应急预案 | 2分/次 | 　 |
| GLSG2-5-11 | 进行爆破、吊装等危险作业，未安排专门管理人员进行现场安全管理 | 2分/次 | 　 |
| GLSG2-5-12 | 两个以上单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动，因自身原因未签订安全生产管理协议或者未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调 | 1.5分/次 | 　 |
| GLSG2-5-13 | 储存、使用危险物品的车间、仓库与员工宿舍在同一座建筑内，或者与员工宿舍的距离不符合安全要求；施工现场和员工宿舍未设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口，或者封闭、堵塞施工现场或者员工宿舍出口 | 1.5分/次 | 　 |
| GLSG2-5-14 | 从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程 | 2分/次 | 　 |
| GLSG2-5-15 | 未及时、如实报告生产安全事故 | 2.5分/次 | 　 |
| GLSG2-5-16 | 主要负责人在本单位发生重大生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿 | 5分/次 | 　 |
| GLSG2-5-17 | 挪用列入建设工程概算的安全生产作业环境及安全施工措施所需费用 | 1分/次 | 　 |
| GLSG2-5-18 | 每项工程实施前，未进行安全生产技术交底 | 1分/次 | 　 |
| GLSG2-5-19 | 未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施 | 0.5分/次 | 　 |
| GLSG2-5-20 | 施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求 | 1.5分/次 | 　 |
| GLSG2-5-21 | 对危险性较大的工程未编制专项施工方案并附安全验算结果 | 1分/次 |  |
| GLSG2-5-22 | 未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施 | 1分/次 | 　 |
| GLSG2-5-23 | 安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前未经查验或者查验不合格即投入使用 | 1分/次 | 　 |
| GLSG2-5-24 | 委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施 | 5分/次 | 　 |
| GLSG2-5-25 | 未取得安全生产许可证擅自进行生产，安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续进行生产；逾期仍不办理延期手续，继续进行生产 | 5分/次 | 　 |
| GLSG2-5-26 | 使用伪造的安全生产许可证 | 5分/次 | 　 |
| GLSG2-5-27 | 多次整改仍然存在安全问题；对存在重大安全事故隐患但拒绝整改或者整改效果不明显 | 5分/次 | 被项目法人或交通主管部门发现有安全生产问题并要求整改，整改不合格的 |
| GLSG2-5-28 | 在沿河水域进行水上水下施工以及划定相应的安全作业区，未报经主管机关核准公告；施工单位擅自扩大安全作业区范围 | 1分/次 | 　 |
| GLSG2-5-29 | 施工现场防护不到位，存在安全隐患 | 0.5分/次 | 　 |
| GLSG2-5-30 | 未编制安全生产应急预案并落实人员、器材，组织演练 | 1分 | 　 |
| GLSG2-5-31 | 发生一般安全生产责任事故 | 5分/次 | 　 |
| GLSG2-5-32 | 未办理施工现场人员人身意外伤害保险 | 2.5分/次 | 　 |
| 社会责任（满分10，扣完为止。行为代码GLSG2-6） | GLSG2-6-1 | 在崩塌滑坡危险区、泥石流易发区范围内取土、挖砂或者采石 | 2分/次 | 　 |
| GLSG2-6-2 | 施工产生的废渣随意堆放或丢弃，废水随意排放 | 1分/次 | 　 |
| GLSG2-6-3 | 施工中破坏生态环境 | 3分/次 | 　 |
| GLSG2-6-4 | 施工过程中造成水土流失，不进行治理  | 2分/次 | 　 |
| GLSG2-6-5 | 生活区、办公区设置杂乱，卫生环境差 | 1分/次 | 　 |
| GLSG2-6-6 | 建设项目出现突发事件，拒不执行应急或救援任务 | 5分/次 | 　 |
| GLSG2-6-7 | 乱占土地、草场 | 1.5分/次 | 　 |
| GLSG2-6-8 | 临时占用农田、林地等未及时复垦或恢复原状 | 2.5分/次 | 　 |
| GLSG2-6-9 | 未按要求签订廉政合同 | 2.5分/次 | 　 |
| GLSG2-6-10 | 违反廉政合同 | 5分/人次 |  |
| GLSG2-6-11 | 与养护相关方协调配合力度不够 | 4分/次 |  |
| GLSG2-6-12 | 应急抢险准备不足，抢险工作动作迟缓 | 4分/次 |  |
| GLSG2-6-13 | 因养护施工原因造成严重堵车 | 4分/次 | 　 |
| 其它行为（行为代码GLSG3） | GLSG3-1 | 省级及以上交通运输主管部门要求企业填报向社会公布的信息，存在虚假的 | 2分/次 | 　在企业总分中扣除 |
| GLSG3-2 | 在资质申报、延续、变更等过程中弄虚作假 | 10分/项次 | 在省级综合评价中扣除 |
| GLSG3-3 | 信用评价弄虚作假或以不正当手段骗取较高信用等级 | 2分/次 | 　在企业总分中扣除 |
| GLSG3-4 | 恶意拖欠工程款、农民工工资、材料款被司法机关强制执行，或因拖欠问题造成群体事件或不良社会影响 | 2分/次 | 　在企业总分中扣除 |
| GLSG3-5 | 被交通综合执法部门行政处罚 | 1分/次 | 　在企业总分中扣除 |
| GLSG3-6 | 被设区的市级交通运输主管部门通报批评 | 1分/次 | 　在企业总分中扣除 |
| GLSG3-7 | 被省级交通运输主管部门通报批评 | 2分/次 | 　在企业总分中扣除 |
| 备注： 从业单位按照整改通知书及时整改并报告的，不作为扣分依据。 |

养护工程设计从业单位扣分标准

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评定内容 | 行为代码 | 失信行为 | 行为等级和扣分标准 | 备注 |
| 履约行为（满分100，扣完为止。行为代码GLSJ2 | 人员到位（满分25，扣完为止。行为代码GLSJ2-2） | GLSJ2-2-1 | 投标书承诺的项目负责人未经同意更换 | 12分/人次 |  |
| GLSJ2-2-2 | 投标书承诺的其它专业负责人未经同意更换 | 6分/人次 |  |
| GLSJ2-2-3 | 设计人员不具备相应执业资格条件 | 5分/人次 |  |
| GLSJ2-2-4 | 投标书承诺的施工期设计代表未经同意更换 | 6分/人次 |  |
| GLSJ2-2-5 | 施工期设计代表因自身过失原因被更换 | 12分/人次 |  |
| 进度管理（满分15，扣完为止。行为代码GLSJ2-3） | GLSJ2-3-1 | 因勘察设计原因未按合同约定时间提交设计文件成果 | 12分/次 |  |
| GLSJ2-3-2 | 因自身原因未按合同约定开展外业工作或因自身原因提交外业成果的时间不满足合同规定或设计要求 | 10分/次 |  |
| GLSJ2-3-3 | 因勘察设计进度原因，引起项目推迟开工 | 10分/次 |  |
| GLSJ2-3-4 | 因后期服务原因，引起工期延误 | 10分/次 |  |
| GLSJ2-3-5 | 因自身原因未按时参加交（竣）工验收或工程质量事故分析 | 6分/次 |  |
| 成果质量（满分30，扣完为止。行为代码GLSJ2-4） | GLSJ2-4-1 | 因勘察设计原因引起一般质量事故或较大安全事故 | 20分/次 |  |
| GLSJ2-4-2 | 因勘察设计原因引起一般质量问题或一般安全事故 | 13分/次 |  |
| GLSJ2-4-3 | 因设计原因，项目各阶段设计投资额度超过上一阶段批准投资额的允许偏差范围 | 10分/次 |  |
| GLSJ2-4-4 | 成果文件不满足有关主管部门批复意见和强制性标准要求 | 10分/项次 |  |
| GLSJ2-4-5 | 成果文件不满足勘察设计深度要求 | 5分/项次 | 单次审查、验收或检查为一次 |
| GLSJ2-4-6 | 签章不全、未授权代签或借用他人资格签章 | 5分/项次 |  |
| GLSJ2-4-7 | 对批复意见或审查意见的技术方案未落实 | 5分/项次 |  |
| GLSJ2-4-8 | 因勘察设计原因，引起重大设计变更 | 20分/项次 |  |
| GLSJ2-4-9 | 因勘察设计原因，引起较大设计变更 | 13分/次 |  |
| 其他失信行为（满分30，扣完为止。行为代码GLSJ2-5） | GLSJ2-5-1 | 在设计或设计变更中，违规谋取非法利益 | 30分/次 |  |
| GLSJ2-5-2 | 未按合同规定进行地质勘察 | 30分/次 |  |
| GLSJ2-5-3 | 设计文件未落实环保要求 | 30分/次 |  |
| GLSJ2-5-4 | 地质勘察时间滞后，地质勘察成果未利用 | 20分/次 |  |
| GLSJ2-5-5 | 地质勘察深度不足 | 20分/次 | 单次审查、验收或检查为一次 |
| GLSJ2-5-6 | 设计单位指定建筑材料生产厂家、供应商 | 10分/次 |  |
| GLSJ2-5-7 | 提供虚假地质勘察资料的 | 10分/项次 |  |
| GLSJ2-5-8 | 发生廉政事件但未触犯刑事法律 | 8分/次 |  |
| GLSJ2-5-9 | 勘察设计工作大纲及实施细则未落实 | 6分/项次 |  |
| 其他行为（行为代码GLSJ3 | 其他失信行为（行为代码GLSJ3-2） | GLSJ3-2-1 | 进行虚假投诉 | 20分/次 | 单个合同段单次投诉举报为1次　 |
| GLSJ3-2-2 | 信用评价弄虚作假或以不正当手段骗取较高信用等级 | 15分/次 |  |
| GLSJ3-2-3 | 在资质申报、延续、变更等过程中弄虚作假 | 10分/项次 | 在省级综合评价中扣除 |
| GLSJ3-2-4 | 省级及以上交通运输主管部门要求企业填报向社会公布的信息，存在虚假的 | 10分/项次 | 在省级综合评价中扣除，单个人员、设备、业绩等信息为1项 |
| GLSJ3-2-5 | 被国务院交通运输主管部门通报批评 | 15分/次 | 在全国综合评价中扣除 |
| GLSJ3-2-6 | 被省级交通运输主管部门通报批评 | 10分/次 | 在相应省份省级综合评价中扣除 |
| GLSJ3-2-7 | 被设区的市级交通运输主管部门通报批评 | 5分/次 | 在相应省份省级综合评价中扣除 |

备注： 从业单位按照整改通知书及时整改并报告的，不作为扣分依据。

养护工程工程监理从业单位扣分标准

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 失信行为代码 | 失信行为 | 信用等级或扣分标准 |
| 1 | JJX101001 | 将不合格的工程、工序、建筑材料、建筑构配件或设备按照合格签字的 | 15分∕次 |
| 2 | JJX10102 | 在一般质量事故或安全事故中，监理负有主要责任的 | 10分∕次 |
| 3 | JJX10103 | 在环保事件中负有责任的 | 10～15分∕次（视责任程度扣） |
| 4 | JJX10104 | 被地（市）级及以上交通主管部门、质量监督机构或相关部门通报批评的 | 5分/次 |
| 5 | JJX10105 | 未按投标承诺的条件配备总监、副总监、驻地监理工程师、总监代表的 | 5分∕人次 |
| 6 | JJX10106 | 监理人员编造《监理日志》的 | 3分∕次 |
| 7 | JJX10107 | 存在假数据、假资料问题的 | 3分∕项次（项指检查指标项，次指检查次数） |
| 8 | JJX10108 | 派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位登记的 | 2分/人次 |
| 9 | JJX10109 | 监理人员使用假监理工程师或专业监理工程师资格证书的 | 2分∕人次 |
| 10 | JJX101010 | 未按合同约定办理调换手续而调换监理工程师的 | 2分∕次 |
| 11 | JJX101011 | 监理人员有“吃拿卡要”行为的 | 5分∕次 |
| 12 | JJX101012 | 恶意拖欠监理人员工资的 | 1分∕次 |
| 13 | JJX101013 | 恶意扣压监理人员的监理工程师或专业监理工程师资格证书的 | 1分/人次 |
| 14 | JJX101014 | 未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的 | 1分∕台 |

备注：从业单位按照整改通知书及时整改并报告的，不作为扣分依据。

养护工程试验检测从业单位扣分标准

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评定内容 | 行为代码 | 失信行为 | 扣分标准 | 备注 |
| 履约行为（满分100，扣完为止。） | JJC202001 | 在较大及以上等级质量事故、安全生产责任事故中，检测机构负有责任的 | 20分∕次 |  |
| JJC202002 | 存在虚假数据和报告及其他虚假资料 | 扣10分/份 、单次扣分不超过30分 |  |
| JJC202003 | 聘用信用很差或无证试验检测人员从事试验检测工作的, 或所聘用的试验检测人员被评为信用很差的。 | 扣10分/人 |  |
| JJC202004 | 未经母体机构有效授权 | 扣20分/项 |  |
| JJC202005 | 授权负责人不是母体机构派出人员的 | 扣10分 |  |
| JJC202006 | 超授权范围开展业务 | 扣5分/参数 |  |
| JJC202007 | 未按规定或合同配备相应条件的试验检测人员或擅自变更试验检测人员 | 扣5分/试验检测师·次 3分/试验检测员·次 |  |
| JJC202008 | 未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的 | 扣2分/台，单次扣分不超过20分 |  |
| JJC202009 | 试验检测环境达不到技术标准规定要求的 | 扣2分/处，单次扣分不超过10分 |  |
| JJC202010 | 报告签字人不具备资格 | 扣2分/份，单次扣分不超过10分 |  |
| JJC202011 | 试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求 | 扣3分/类 |  |
| JJC202012 | 未按规定上报发现的试验检测不合格事项以及不合格报告 | 未上报扣5分/次，  |  |
| JJC202013 | 对各级监督部门提出的检查意见整改不闭合的 | 扣20分/项 |  |
| JJC202014 | 未经备案审核开展检测业务的 | 扣20分 |  |
| JJC202015 | 严重违反试验检测技术规程操作的 | 扣10分/项 |  |