附件2

四川省公路工程施工分包合同

（示范格式文本，不适用于投资人自行建设项目中的三方协议）

分包合同编号：

工程项目： 合同段：

甲方（承包人） ：

乙方（分包人） ：

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公路法》《公路工程施工分包管理办法》《四川省公路工程施工分包和劳务合作管理实施细则》及其它有关法律、法规、规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于 （以下简称为“发包人”）与承包人已经签订施工承包合同（以下称为“总包合同”），承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本分包合同。

1　分包人情况

1.1 分包人名称： ；统一社会信用代码： ；

资质证书号： ；资质专业类别及等级： ；

资质证书复审时间及有效期： ；

安全生产许可证号: ；复审时间及有效期： ；

法定代表人姓名： ，职务： 。

1.2 分包项目负责人姓名 ，职称： ，资格： ；

分包技术负责人姓名： ，职称： ，资格： 。

1.3 分包人拟投入的主要管理人员（附表3）

1.4分包人拟投入的主要机械设备（附表4）

2　分包工程概况

2.1 分包工程名称及地点

2.2 分包工程范围、内容及主要工程量

3　分包价款

3.1 本分包合同为单价合同，合同总价为人民币 元（大写： ），（其中安全生产费 元，环境保护措施费 元），合同单价和暂估数量见《分包工程量清单》（附表1）。实际合同总价根据乙方实际完成，由甲方确认并经监理人签认质量合格的数量按本分包合同后附清单所列单价进行计算，并结合本分包合同条款进行结算支付。

3.2 上述合同单价已包括了乙方为实施和完成上述工程量清单细目内容及其附属工作及缺陷修复工作所发生的一切费用，以及合同明示或暗示的一切风险、责任和义务。

3.3 （税费内容约定）。

……

4　有关专项款项约定

4.1 动员预付款 元，甲方在乙方主要人员设备进场后的 天内向乙方支付。

4.2 质量保证金限额为合同总价的 ％，质量保证金参照总包合同中的规定执行。在缺陷责任期内因乙方原因发生的维修费用，由乙方全额承担；非乙方原因，乙方也应有相应的维修责任，费用由甲方承担。

4.3 安全生产费用、环境保护措施费用按实际投入使用，按总包合同专用条款的规定进行计量支付。

4.4 本分包合同约定的所有保证金到期无争议需要返还的，均不计利息。

4.5 （质量和进度考核相关条款）。

……

5 合同工期和要求

5.1 根据甲方的总体施工计划要求，乙方完成分包工程的合同工期 天，自 年 月 日开工，至 年 月 日完工，具体各工程的工期详见附表2。

5.2 如甲方总体施工计划调整时，乙方应作相应的调整，由此增加的费用由甲乙双方协商解决。

5.3 如因乙方原因未能按时开工或延误工期，由此引起的损失由乙方承担，必要时，甲方有权单方面终止合同。因发包人原因或不可抗力原因造成的工期延误，则按照发包人同意的相应工期予以顺延，由此增加的费用由甲乙双方协商解决。

6 工程质量及质量保修

6.1 乙方应对其分包的工程质量负责，并接受甲方对分包工程的质量管理。

6.2 乙方应按照施工图纸、技术规范及有关要求，精心组织施工，保证工程质量达到甲方向发包人承诺的质量等级和标准。如果因乙方原因导致质量不符合要求，乙方应返工达到质量等级和标准，增加的费用由乙方承担。

6.3 甲方委派质检人员对乙方分包的工程进行质量管理，乙方应配备相应的质检人员予以配合。施工每道工序完毕后，先由乙方质检员自检，符合要求后报甲方质检员检验，检验通过后，再由甲方质检员通知监理人检验签认，检验通过并签认后，才可进入下一道工序施工。

6.4 乙方的各项试验和检测内容应到甲方的试验室或甲方认可的有资质的试验检测机构完成，其费用由 方承担。试验检测的频率、方法、操作规程等，应严格按照相关的技术标准执行。

6.5 甲方按照现行的验收办法、评定标准、施工技术规范及施工图等报请发包人组织验收。分包专项工程涉及的交工资料 （a.由甲方统一编制，乙方承担竣工资料编制费用；b.由乙方编制，乙方承担竣工资料编制费用）。

6.6 乙方分包专项工程的缺陷责任期和保修期等同于发包人要求甲方的缺陷责任期和保修期。

6.7 乙方应向甲方及时报告分包工程发生质量问题和事故，甲方应按工程质量事故处理相关规定及时报告，按规定程序处理。根据质量事故发生的原因，由责任方承担造成的责任和损失。

6.8 （有关质量方面的其他要求）。

……

7 工程变更

7.1 工程变更的申报按照总包合同的相应条款由甲方统一办理。

7.2 （有关工程变更管理、实施及结算等方面的其他要求）。

……

8 工程款项的结算与支付

8.1 中期支付

8.1.1 按分包工程量清单及其计量规则，以乙方实际完成的工程数量和甲乙双方约定的单价进行结算，并扣除应扣款项。中期计量所需的有关资料由乙方准备，计量支付工作由甲方按发包人规定的要求办理。价款的支付时间为甲方取得发包人相应的支付款后的 天之内支付。

8.1.2 甲方向乙方支付的动员预付款，从中期支付款的第一期开始按比例扣回，扣完为止。

8.2 完工结算

8.2.1 乙方承担项目完工，按甲乙双方确认的实际完成工程量和双方约定的合同单价结算。

8.2.2 完工结算时，对乙方的质量保证金、安全生产费用等按合同约定办理结算。

8.3 最终结算支付

整个工程缺陷责任期满，并经项目决算审计完成后，甲方获得发包人竣工最终结算支付后 天内，甲方扣除缺陷责任期和审计中涉及乙方施工项目所发生的实际费用后，剩余部分全额支付给乙方，并退还质量保证金。

8.4 分包人应设置会计账簿，健全财务制度，及时、准确、完整地进行会计核算，所得的分包款项应有明确的收支明细账目和凭证。

8.5 （有关工程款项结算与支付的其他要求）。

……

9 材料物资和机械设备

9.1 材料

9.1.1 发包人和甲方统一采购供应的材料名称、单价及允许损耗系数等见《承包人供应材料清单》（附表5）。乙方领用的甲供材料，若累计用量在图纸用量加允许损耗用量以内的数量按材料清单单价扣回，超出允许损耗用量的材料款在乙方当月的工程款结算时按上述材料的市场价加 　　 %的费用扣回。

9.1.2 除上述甲方提供的材料物资外，用于乙方施工的其他材料物资在甲方确认后由乙方自行采购和提供，并负责其保管、检测、使用、运输等全部费用。

9.1.3 （有关材料调差约定及其他要求）。

……

9.2 机械设备

9.2.1 乙方施工所需机械设备均由乙方自行采购和租赁，并符合工程施工、进度和环保的要求。乙方设备进出场应经甲方确认同意。

9.2.2 （有关机械设备的其他要求）。

……

10 安全生产管理

10.1 甲方对本标段全部工程施工现场安全生产负总责。乙方应当按照分包合同的约定对其分包的施工安全向甲方负责，并接受甲方和监理人的安全生产管理。

10.2 乙方应当认真贯彻落实国家安全生产法律、法规、规章，执行总包合同条款有关安全生产管理规定和安全生产操作规程，承担其分包工程的施工安全法律责任和经济责任。

10.3 乙方应配备具有安全生产资格证的专职安全生产管理人员，对分包工程进行安全生产检查和安全隐患整改治理。

10.4 乙方应按规定对所属员工进行安全教育和安全技术交底，并发放劳动保护用具。

10.5 乙方施工范围内安全防护设施的采购、搭拆、保管和维护，由乙方负责实施并承担费用。

10.6 在整个施工过程中对乙方采取的施工安全措施，甲方和监理人有权监督，并向乙方提出整改要求。如果由于乙方未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由乙方负责。

……

11 劳务管理

11.1 乙方聘用的劳务作业人员，应实行标准班组化规范管理，依法签订劳动用工合同，缴纳工伤保险，其应得工资应由甲方直接通过银行卡转账的方式及时、足额地直接发放给劳务作业人员本人。严禁发放给其他不具备用工主体资格的组织和个人。

11.2 甲方有权对乙方的劳动用工合同、缴纳工伤保险和工资发放情况进行检查，乙方应予以配合。

11.3 乙方聘用的劳务作业人员工资，在核定的人工费总额内由甲方统一代为发放，乙方出具书面委托，并在每月月底报送员工考勤表及乙方签认的工资发放表到甲方。甲方以工资卡形式发放，费用在月结算计量款中抵扣。

11.4 若乙方无理克扣或拖欠工资，视为乙方违约，甲方在垫付乙方劳务作业人员应得工资后，将在乙方应得的任何款项中扣回，并处以 %的违约金。

11.5 （有关劳务管理和劳务作业人员工资发放的其他要求）。

……

12 保险

12.1 甲方负责雇主责任险、工程一切险和第三者责任险的投保并承担费用。若发生事故和损失，乙方应按要求和程序采取应急措施，保护好现场并及时通知甲方，由甲方上报有关部门，通知保险公司办理理赔手续，乙方有责任提供理赔所需的基础资料。甲方获得的理赔金额扣除在理赔过程中发生的有关费用后，补偿给乙方，补偿款弥补损失的不足部分费用由事故责任方承担。

12.2 除上一条款险种外，其他保险由乙方自行投保并承担费用。其中：人身意外伤害险、 等险种，乙方必须投保，并报甲方确认。

13 现场管理

13.1 （有关工地标准化管理规定）。

……

13.2 （有关临时设施和临时工程的约定）。

……

13.3 （有关环境保护工作的约定）。

……

13.4 （现场管理的其他要求）。

……

14 违约责任

14.1 甲方违约责任

14.1.1 甲方未按本分包合同约定向乙方支付工程款，导致施工无法进行的，甲方应赔偿乙方因此造成的直接经济损失。

14.1.2甲方未按本分包合同约定向乙方提供施工条件，导致施工无法进行的，甲方应赔偿乙方因此造成的直接经济损失并相应顺延工期，但不得影响项目发包人的工期要求。

14.1.3 （有关甲方违约责任的其他约定）。

……

14.2 乙方违约责任

14.2.1 乙方承担的分包工程不得转包或再行分包，否则视为乙方违约，甲方有权终止合同，由此引起的一切责任和损失由乙方负责。

14.2.2 因乙方原因，出现下列情况之一的，甲方有权采取一切措施进行处理，直至解除合同，由此引起的损失由乙方承担。

a. 乙方的主要人员、机械设备及流动资金不能按时到位的，严重制约了工程的施工；

b. 不按施工技术规范和标准要求施工，不能保证工程质量的；

c. 进度滞后分包工程总体进度计划10％的；

d. 不遵守甲方的管理，不服从发包人和监理人的指令。

14.2.3 乙方应按本分包合同规定的工期及质量要求完成，否则按 元/天偿付甲方逾期违约金，限额为 ％本分包合同的签约合同价。

14.2.4 （有关乙方违约责任的其他约定）。

……

15 附则

15.1合同生效：本分包合同经甲乙双方签字盖章后生效。

15.2合同终止日期：在全部工程竣工，办理竣工验收款项结清后失效。

15.3本分包合同发生纠纷时，甲乙双方应及时协商解决。若协商不成时，按 （a.向 　仲裁委员会申请仲裁，b.依法向有管辖权的人民法院起诉）解决。

15.4 本分包合同一式 份，甲乙双方各执正本一份，副本 份，监理人、发包人备案各一份。

16 其他

16.1 ……

16.2 ……

……

本分包合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

合同附件：1.分包工程量清单（附表1）

2.分包工程分项进度计划表 （附表2）

3.分包人拟投入的主要管理人员表（附表3）

4.分包人拟投入的主要机械设备表（附表4）

5.《承包人供应材料清单》（附表5）

甲 方：（盖章） 乙 方：（盖章）

法定代表人： 法定代表人：

或授权代理人：（签字） 或授权代理人：（签字）

地 址： 地 址：

邮政编码： 邮政编码：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

纳税人识别号： 纳税人识别号：

开户银行： 开户银行：

银行账号： 银行账号：

签订时间： 签订时间：

附表1

分包工程量清单

项目名称： 合同段：

分包工程： 分包人：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单编号 | 工程名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

附表2

分包工程进度计划表

项目名称： 合同段：

分包工程： 分包人：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 工程名称 | 单位 | 数量 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

附表3

分包人拟投入的主要管理人员表

项目名称： 合同段：

分包工程： 分包人：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗位名称 | 姓名 | 身份证号 | 职称 | 资格 | 拟进场时间 | 备注 |
| 分包项目  负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 分包项目  技术（质量）负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 分包项目  安全负责人 |  |  |  |  |  |  |

附：身份证件、职称证书、资格证书、劳动合同、社保证明等复印件。

附表4

分包人拟投入的主要机械设备表

项目名称： 合同段：

分包工程： 分包人：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 生产厂家及型号 | 性能 | 出厂时间 | 数量 | 进场  时间 | 排放标准 | 违约金  （元/日） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表5

承包人供应材料清单

项目名称： 合同段：

分包工程： 分包人：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料名称 | 生产厂家 | 数量 | 单价 | 进场时间 | 允许损耗系数 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |